**Публичная отчетность  
по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 - 601, 606**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Бурятия | | | | | | | | | | |
| NN п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом Республики Бурятия, тыс. руб. | | | | Примечание |
| отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение |
| 1 | Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2012 г. N 826-р | Реализация Плана мероприятий по повышению производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, увеличению числа высококвалифицированных работников на 2014-2018 годы | Заключено и реализуются 17 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с организациями добычи полезных ископаемых. Подготовлен отчет о выполнении соглашений за 2017г.  По данным Бурятстата по состоянию на 01.02.2018г. положительный финансовый сальдированный результат деятельности крупных и средних организаций добычи полезных ископаемых составил 1253,1 млн. рублей или 96,4% к аналогичному периоду 2017 г.  Организациями получена прибыль в сумме 1379,1 млн. рублей, доля прибыльных организаций составила 52,9%. Сумма убытка составила 126 млн. рублей, доля убыточных – 47,1%.  Минприроды РБ ежеквартально проводит анализ деятельности убыточных организаций в сфере добычи полезных ископаемых на основе списков УФНС по РБ, в том числе причин возникновения убытков и мероприятий по их снижению.  Также проводится ежеквартальный мониторинг реализации 8 инвестиционных проектов по подготовке к освоению месторождений полезных ископаемых в соответствии с распоряжением Правительства РБ от 08.06.2010г. №370-р, подготовлен отчет за 2017г.  За 2017 г. организациями добычи полезных ископаемых инвестировано 5,7 млрд. руб. (основные инвесторы - АО «Хиагда», АО «Разрез Тугнуйский», ПАО «Бурятзолото», ООО «Артель старателей Западная», АО «Закаменск»).  Предоставлялась государственная поддержка в форме налоговых льгот АО «Хиагда» в рамках инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса и развитие месторождений Хиагдинского рудного поля». | Дважды в год, до 20 апреля года, следующего за отчетным, и до 20 августа текущего года | 1 квартал 2018г. | 1 квартал 2018г. | - | - | - | Бюджетных средств, направляемых на реализацию указов в части показателей, закрепленных за Минприроды РБ, не предусмотрено. Достижение указанных показателей осуществляется в рамках реализации предприятиями инвестиционных проектов за счет собственных средств |
| 2 | Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2012 г. N 826-р | Реализация Концепции промышленной политики Республики Бурятия на период 2013 - 2017 годов и до 2025 года | Индекс промышленного производства в добыче полезных ископаемых за январь-февраль 2018 г. составил 194,6% к аналогичному периоду 2017 г.  Отгружено продукции на сумму 4393,2 млн. рублей, что в 2,3 раза превышает показатель за январь-февраль 2017 г.  Всего добыто угля в количестве 1191 тыс. тонн что в 2,5 раза превышает уровень января-февраля 2017 г., в том числе каменного – 653,4 тыс.тонн.  Объем добычи золота за 2 месяца 2018 г. составил 581,65 кг., темп роста – 174,9%.  По данным УФНС, объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет РБ от предприятий добычи полезных ископаемых за январь-февраль 2018 г. составил 556,27 млн.руб., что на 114,86% превышает уровень аналогичного периода 2017 года. Рост обеспечен по всем видам налогов.  В дополнение к пункту 1 проведена работа.  Осуществляется ежемесячный мониторинг добычи золота в разрезе организаций.  Минприроды РБ осуществляет лицензирование участков недр местного значения (общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды с объемом добычи до 500 куб.м. в сутки). В 1 квартале 2018г. выданы 8 лицензий на ОПИ и 8 лицензий на подземные воды.  Минприроды РБ ежеквартально проводится мониторинг реализации 8 инвестиционных проектов по подготовке к освоению месторождений полезных ископаемых в соответствии с распоряжением Правительства РБ от 08.06.2010г. №370-р, подготовлен отчет за 2017 год и предложения по корректировке перечня инвестпроектов.  В отчетном периоде подготовлена аналитическая информация:  - о причинах сложившейся динамики развития добычи полезных ископаемых за январь-декабрь 2017 г., январь, январь-февраль 2018 г.;  - о деятельности ООО «Разрез Северный».  Прорабатывался вопрос по разработке Кяхтинского месторождения силлиманитов (взаимодействие с потенциальным инвестором).  Ведется работа по подготовке к проведению совещания по перспективам развития минерально-сырьевой базы Республики Бурятия под председательством Главы РБ А.С.Цыденова (предварительная дата совещания – 3 мая 2018 г.) | До 10 числа, следующего за отчетным кварталом | 1 квартал 2018 г. | - | - | - | - |  |
| 5 | Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2012 г. № 826-р | Осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по участию Республики Бурятия в реализации государственных программ Российской Федерации | Минприроды РБ участвует в реализации:  - государственной программы РФ «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы» в части реализации мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы».  В рамках соглашения между Минприроды России и Правительством РБ реализуются мероприятия по ликвидации:  - последствий отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза и терриконов бывшей шахты "Гусиноозерская" - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод;  - подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод. | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным | В сроки установленные ФЦП | 2018г. | 26564 | 0 | - |  |
| 6 | Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2012г. № 826-р | Реализация государственных программ Республики Бурятия | Отчет о реализации Государственной программы РБ "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" за 2016 год направлен в Минэкономики РБ и Минфин РБ. также размещен на официальном сайте Минприроды РБ <http://www.minpriroda-rb.ru> | ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным | В сроки установленные Госпрограммой | - | - | - | - |  |