**Публичная отчетность
по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 - 601, 606**

|  |
| --- |
| Республика Бурятия |
| NN п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом Республики Бурятия, тыс. руб. | Примечание |
| отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение |
| 1 | Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2012 г. N 826-р | Реализация Плана мероприятий по повышению производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, увеличению числа высококвалифицированных работников на 2014-2018 годы | Заключено и реализуются 16 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с организациями добычи полезных ископаемых. Подготовлен отчет о выполнении соглашений за 3 квартал 2017г. По данным Бурятстата по состоянию на 01.11.2017г. положительный финансовый сальдированный результат деятельности крупных и средних организаций добычи полезных ископаемых составил 8846,1 млн. рублей или 116,4% к аналогичному периоду 2016 г. Организациями получена прибыль в сумме 9551,4 млн. рублей, доля прибыльных организаций составила 68,8%. Сумма убытка составила 705,3 млн. рублей, доля убыточных – 31,3%.Минприроды РБ ежеквартально проводит анализ деятельности убыточных организаций в сфере добычи полезных ископаемых на основе списков УФНС по РБ, в том числе причин возникновения убытков и мероприятий по их снижению. Также проводится ежеквартальный мониторинг реализации 8 инвестиционных проектов по подготовке к освоению месторождений полезных ископаемых в соответствии с распоряжением Правительства РБ от 08.06.2010г. №370-р, подготовлен отчет за 9 месяцев 2017г. За 9 месяцев 2017 г. организациями добычи полезных ископаемых инвестировано 4,2 млрд. руб. (основные инвесторы - АО «Хиагда», АО «Разрез Тугнуйский», ПАО «Бурятзолото», ООО «Артель старателей Западная», АО «Закаменск»). Предоставлялась государственная поддержка в форме налоговых льгот АО «Хиагда» в рамках инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса и развитие месторождений Хиагдинского рудного поля».  | Дважды в год, до 20 апреля года, следующего за отчетным, и до 20 августа текущего года | 4 квартал 2017г. | 4 квартал 2017г.  | - | - | - | Бюджетных средств, направляемых на реализацию указов в части показателей, закрепленных за Минприроды РБ, не предусмотрено. Достижение указанных показателей осуществляется в рамках реализации предприятиями инвестиционных проектов за счет собственных средств |
| 2 | Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2012 г. N 826-р | Реализация Концепции промышленной политики Республики Бурятия на период 2013 - 2017 годов и до 2025 года | Индекс промышленного производства в добыче полезных ископаемых за январь-ноябрь 2017 г. составил 100,4%. Отгружено продукции на сумму 19319,5 млн. рублей или 97,4 % к январю-ноябрю 2016 г. Всего добыто угля в количестве 3797 тыс. тонн или 121% к январю-ноябрю 2016 г. В том числе 1186,8 тыс. тонн каменного угля. Объем добычи золота составил 5347,9 кг или 97,4% к январю-ноябрю 2016г., в том числе рудного – 3280 кг, россыпного –2067,9 кг. Объем добычи урана АО «Хиагда» за январь-ноябрь 2017г. составил 623,1 тонны или 133,3% к аналогичному периоду 2016 г. В добыче прочих полезных ископаемых индекс промышленного производства составил 97,2%. Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых (гранулы, крошка и порошок, галька, гравий) за 11 месяцев 2017 г. составил 521,7 тыс. м3, темп роста 96,9%.За 9 месяцев 2017г. от организаций добычи полезных ископаемых в консолидированный бюджет РБ поступило налогов в объеме 2545,5 млн. руб. или 102,7% к аналогичному периоду 2016г. В дополнение к пункту 1 проведена работа. Осуществляется ежемесячный мониторинг добычи золота в разрезе организаций. Минприроды РБ осуществляет лицензирование участков недр местного значения (общераспространенные полезные ископаемые и поземные воды с объемом добычи до 500 куб.м. в сутки). В IV квартале 2017г. выданы 4 лицензии на ОПИ и 14 лицензий на подземные воды. В отчетном периоде подготовлена аналитическая информация:- о причинах сложившейся динамики развития добычи полезных ископаемых за январь-сентябрь, январь-октябрь, январь-ноябрь 2017г.;- деятельности убыточных организаций добычи полезных ископаемых за 9 месяцев 2017г.; - о деятельности организаций по добыче бурого угля и ООО «Разрез Северный».  Прорабатывался вопрос по разработке Кяхтинского месторождения силлиманитов (взаимодействие с потенциальным инвестором).В ноябре 2017г. проведены совещания с руководителями крупных предприятий добычи полезных ископаемых по итогам 2017г. и планам на 2018г. у Заместителя Председателя Правительства РБ по экономическому развитию И.И. Зураева. Разработаны амбициозный прогноз социально-экономического развития РБ на 2018-2022 годы, проект Программы деятельности Правительства РБ на срок полномочий по разделу «добыча полезных ископаемых», целевые показатели развития добычи полезных ископаемых до 2025 года. В ноябре 2017г. принято участие в заседаниях рабочей группы Народного Хурала РБ по рассмотрению налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета с докладами по ожидаемому исполнению республиканского бюджета 2017г. и планам на 2018г. (налоги, объемы добычи полезных ископаемых). 6 декабря 2016г. проведена форсайт-сессия «Образ будущего горнодобывающей промышленности Республики Бурятия 2017-2027: перспективы и будущее» с участием представителей предприятий, органов государственной власти, научного сообщества и образовательных учреждений. 19 декабря 2017г. проведено совещание с недропользователями под председательством Главы РБ – Председателя Правительства РБ А.С. Цыденова по итогам развития добычи полезных ископаемых в 2017г., перспективам и проблемам развития отрасли.  | До 10 числа, следующего за отчетным кварталом | 2017г. | 2017г. | - | - | - |  |
| 5 | Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2012 г. № 826-р | Осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по участию Республики Бурятия в реализации государственных программ Российской Федерации  | Минприроды РБ участвует в реализации: - государственной программы РФ «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы» в части реализации мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы». В рамках соглашения между Минприроды России и Правительством РБ реализуются мероприятия по ликвидации: - последствий отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза и терриконов бывшей шахты "Гусиноозерская" - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод;- подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод. | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным | В сроки установленные ФЦП | 4 квартал 2017г. | 9017,6 | 9017,6 | - |  |
| 6 | Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2012г. № 826-р | Реализация государственных программ Республики Бурятия | Отчет о реализации Государственной программы РБ "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" за 2016 год направлен в Минэкономики РБ и Минфин РБ. также размещен на официальном сайте Минприроды РБ <http://www.minpriroda-rb.ru> | ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным | В сроки установленные Госпрограммой | - | - | - | - |  |