Публичная отчетность о ходе достижения показателей,

содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 07.05.2012 NN 596 - 601, 606

| Республика Бурятия |
| --- |
| NN п/п | Номер Указа Президента Российской Федерации | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Отчетная дата (период) значения показателя | Значение показателя | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | целевое | плановое | фактическое | отклонение |  |
| 1.1. | 596 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест | единиц |  | 2013 год | 7442 | 7442 | 7442 |  |  |
| 1.2. |  |  | проценты |  |  | 106,9 | 106,9 | 106,9 |  |  |
| 1.3. |  |  | единиц |  | 2014 год | 6089 | 6089 | 6089 |  |  |
| 1.4. |  |  | проценты |  |  | 81,8 | 81,8 | 81,8 |  |  |
| 1.5. |  |  | единиц |  | 2015 год | 6302 | 6302 | 5582* | -720 | Недостижение планового значения индикатора в 2015 г. связано со снижением численности работников в отрасли на 343 человека по сравнению с 2014г., а также снижением уровня заработной платы в средних и малых предприятиях в условиях нестабильной экономической ситуации. |
| 1.6. |  |  | проценты |  |  | 103,5 | 103,5 | 91,7 |  |  |

# * предварительные расчетные данные Бурятстата

# Публичная отчетность
по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 - 601, 606

| Республика Бурятия |
| --- |
| NN п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом Республики Бурятия, млн. руб. | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение |  |
| 1 | Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2012 г. N 826-р | Реализация Плана мероприятий по повышению производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, увеличению числа высококвалифицированных работников на 2014-2018 годы | Заключено и реализуются 15 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с организациями добычи полезных ископаемых. Индикаторы по производительности труда и высокопроизводительным рабочим местам включены в Государственную программу РБ «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» (постановление Правительства РБ от 20.07.2015г. №362). Минприроды РБ ежеквартально проводит анализ деятельности убыточных организаций в сфере добычи полезных ископаемых, в том числе причин возникновения убытков и мероприятий по их снижению. В отчетном периоде Минприроды РБ приняло участие в рабочем совещании в УФНС по РБ по вопросам недропользования, на котором рассматривался вопрос отражения убытков от финансово-хозяйственной деятельности организаций добывающей отрасли. Кроме этого, проведены рабочие встречи министра природных ресурсов РБ с руководителями добывающих организаций по итогам работы и перспективам развития, имеющимся проблемам, в том числе рассмотрены вопросы по повышению эффективности деятельности предприятий (ООО «Рифей», ООО «Китой», ООО «Угольный разрез», АО «Хиагда», АО «Разрез Тугнуйский», ОАО «Бурятзолото»). Минприроды РБ ежеквартально проводится мониторинг реализации 8 инвестиционных проектов по подготовке к освоению месторождений полезных ископаемых в соответствии с распоряжением Правительства РБ от 08.06.2010г. №370-р, подготовлен отчет за 2015г. В 1 квартале 2016г. осуществлено согласование документов организациям, получающим государственную поддержку в форме налоговых льгот. Суммарный объем государственной поддержки в 2015г. составил 67,4 млн. рублей. Распоряжением Правительства РБ от 14.04.2016г. №191-р предусмотрено предоставление государственной поддержки АО «Хиагда» в форме налоговых льгот в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса и развитие месторождений Хиагдинского рудного поля». | Дважды в год, до 20 апреля года, следующего за отчетным, и до 20 августа текущего года | 2016г. | 1 квартал 2016г. | - | - | - | Бюджетных средств, направляемых на реализацию указов в части показателей, закрепленных за Минприроды РБ, не предусмотрено. Достижение указанных показателей осуществляется в рамках реализации предприятиями инвестиционных проектов за счет собственных средств |
| 2 | Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2012 г. N 826-р | Реализация Концепции промышленной политики Республики Бурятия на период 2013 - 2017 годов и до 2025 года | Увеличены объемы добычи полезных ископаемых: объем отгруженной продукции за 3 месяца 2016г. составил 4,3 млрд. рублей (рост на 14,3%). Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет РБ составил 998,2 млн. руб. за 3 месяца 2016г. (рост на 10,2%). Среднемесячная заработная плата в отрасли в январе-феврале 2016г. составила 53527 рублей (134,4% к уровню соответствующего периода 2015г.). В дополнение к пункту 1 проведена работа. В отчетном периоде состоялись ознакомительные поездки с группой депутатов Народного Хурала РБ на АО «Хиагда» и АО «Разрез Тугнуйский». Проведены совещания у Заместителя Председателя Правительства РБ по проблемам ООО «Угольный разрез» и ОАО «Бурятзолото». Принято участие с докладами на 2 круглых столах в Народном Хурале РБ по темам: - «Проблемы налогообложения недропользователей РБ»; - «Перспективы развития недропользования на территории РБ». В отчетном периоде подготовлена аналитическая информация: о динамике объемов производства в добыче полезных ископаемых, о снижении грузоперевозок организациями добывающей промышленности; о потребности курируемых организаций в кадрах среднего и высшего профессионального образования; о планах по расширению объемов производства, вводу новых мощностей и объемах потребления электроэнергии организациями добычи полезных ископаемых; о добыче редких и редкоземельных металлов на территории РБ; о проведении геологоразведочных работ на территории РБ. | До 10 числа, следующего за отчетным кварталом | 2016г. | 1 квартал 2016г. | - | - | - |  |
| 5 | Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2012 г. № 826-р | Осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по участию Республики Бурятия в реализации государственных программ Российской Федерации | Минприроды РБ участвует в реализации государственной программы РФ «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы» в части выполнения мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы». В рамках соглашения между Минприроды России и Правительством Республики Бурятия (проект соглашения о предоставлении субсидии на 2016 год, разработанный Минприроды России, находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти) будет продолжена реализация мероприятий по ликвидации: - экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, - подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод, - отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза и терриконов бывшей шахты Гусиноозерская- рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным | В сроки установленные ФЦП | 1 квартал 2016г. | - | - | - |  |
| 6 | Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2012 г. № 826-р | Реализация государственных программ Республики Бурятия | - | ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным | В сроки установленные Госпрограммой | - | - | - | - | Срок исполнения не наступил |